| Vysoká škola: Univerzita palackého v Olomouci Filozofická fakulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: | 7. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram: | C/ Podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založený na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Jednooborová česká filologie – editorský modul Editorský modul navazujícího magisterského studia jednooborové české filologie s důrazem na bezkontaktní formy výuky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1. 1. 2010 |  |  | Do: 31. 12. 2010 |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: 442 |  | V tom běžné finanční prostředky: 442 |  |  | V tom kapitálové finanční prostředky: 0 |  |
| Požadavek |  |  | 442 |  | 442 |  |  | 0 |  |
| Čerpáno |  |  | 442 |  | 442 |  |  | 0 |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: |  | prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. |  |  |  | Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást |  | Filozofická fakulta UP v Olomouci |  |  |  | Filozofická fakulta UP v Olomouci |  |  |  |
| Adresa/Web: |  | Křížkovského 10, 77180 Olomouc http://www.upol.cz/fakulty/ff/ |  |  |  | Křížkovského 10, 77180 Olomouc http://www.upol.cz/fakulty/ff/ |  |  |  |
| Telefon: |  | 585633155 |  |  |  | 585633168 |  |  |  |
| E-mail: |  | lubomir.machala@upol.cz |  |  |  | darina.hradilova@upol.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: | Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
| 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | 1. Studijní program pro editorský modul Cíl byl splněn v plánovaném termínu, studijní program viz příloha A. 2. Personální zajištění výuky Cíl byl splněn v plánovaném termínu. K 1. 3. 2010 byly členům projektového týmu zahrnuty do pracovních výměrů úvazky související s prací na projektu. Dále byli zajištěni externí spolupracovníci, jejich DPP a DPČ byly uzavírány průběžně dle potřeb realizace projektu. 3. Zpracování kurikulí a anotací jednotlivých předmětů. Cíl byl splněn v plánovaném termínu. Anotace všech studijních předmětů editorského modulu jsou přístupné ve STAGu, anotace nově vytvořených studijních disciplín viz příloha B. 4. Příprava studijních opor pro první semestr výuky Cíl byl splněn v plánovaném termínu, studijní opory byly před zahájením výuky v září 2010 zavedeny do e-learningového systému LMS UNIFOR. 5. Příprava a administrace e-learningového prostředí. Cíl byl splněn v plánovaném termínu. Metodička e-learningu zaškolila do užívání systému vyučující i studenty a všem zainteresovaným zajistila přístupová hesla. 6. Vyhotovení akreditačního spisu. Cíl byl změněn. Po konzultaci na MŠMT bylo zjištěno, že plánované změny studijního programu nevyžadují novou akreditaci a že je možno je realizovat v rámci běžící akreditace. V souvislosti se vznikem editorského modulu bylo třeba pozměnit celou strukturu jednooborového magisterského studia, a proto byla vytvořena modulová koncepce (viz příloha C). Jako varianta k modulu editorskému byl vytvořen modul filologický; výhodou modulového uspořádání je možnost jejich obměňování a doplňování podle aktuální situace. 7. Příprava přijímacího řízení a vlastní výuky. Cíl byl splněn v plánovaném termínu. Bylo stanoveno kreditové ohodnocení, časové dotace a rozvržení atestací pro oba moduly; modulový systém navazujícího studia byl zaveden do studijních plánů pro akademický rok 2010/2011 (viz tzv. Modrá kniha, dostupná z www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti-bc-mgr/studijni-plany-modra-kniha/ ) a bylo připraveno přijímací řízení. 8. Přijímací řízení Cíl byl splněn. Ve dnech 21. a 22. 6. 2010 proběhlo přijímací řízení do navazujícího magisterského studia. Přihlásilo se 74 studentů, přijímacím řízení prošlo a ke studiu se zapsalo k 22. 9. 2010 celkem 40 studentů, z toho 30 se zapsalo do editorského modulu. 9. Zahájení a realizace výuky. Cíl byl splněn. V zimním semestru 2010 byl realizován pilotní běh výuky v editorském modulu. Výuce předcházel workshop, na němž byli studenti seznámeni s principy bezkontaktní výuky a zaškoleni do práce s e-learningovým systémem LMS UNIFOR. 10. Evaluace pilotního běhu bezkontaktní výuky. Cíl byl splněn. Po ukončení prvního semestru proběhla evaluace zaměřená především na průběh a možnosti bezkontaktní výuky. (evaluační dotazník a evaluační práva viz příloha E). 11. Příprava následného fungování editorského modulu bez finanční dotace Cíl byl splněn. Financování výuky v editorském modulu je zajištěno částečně z prostředků katedry bohemistiky,částečně z prostředků dalšího grantového projektu Inovace filologických studijních oborů. |  |  |  |
| Plnění kontrolovatelných výstupů | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Studijní plán editorského modulu (viz příloha A). Seznam garantů a vyučujících pro editorský modul (viz příloha A). Anotace nových studijních předmětů (viz příloha B1 – B3). Modulová koncepce navazujícícho jednooborového studia (viz příloha C). Studijní opory Barbapostolosová, B.: Komunikační strategie ; Polách, V.: Mediální studia 1; Pořízková, L.: Nakladatelská redakční práce. Internetové prostředí LMS UNIFOR Zpráva o připravenosti výuky. Předána hlavnímu řešiteli projektu v červnu 2010, viz příloha E) Přijímací řízení do studijního programu navazující jednooborová česká filologie. Proběhlo 21.-22. 6. 2010, přijato bylo 40 studentů, 30 se zapsalo do editorského modulu. Výuka v editorském modulu. Byla realizována v zimním semestru 2010, kontrola možná dle systému STAG. Recenzní posudky vytvořených studijních opor (viz příloha G). Evaluační zpráva. Předána hlavnímu řešiteli projektů v prosinci 2010, viz příloha D). Zpráva o zajištění výuky v následujícím období. Předána hlavnímu řešiteli v prosinci 2010, viz příloha F). |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | V cíli č. 6 bylo vytvoření akreditačního spisu nahrazeno vytvořením modelové koncepce jednooborového navazujícího studia. |  | Po konzultaci na Akreditační komisi při MŠMT bylo zjištěno, že změny související s realizací výuky v tzv. editorském modulu nevyžadují novou akreditaci a jsou proveditelné v rámci stávající akreditace. Sestavení akreditačního spisu tak bylo nahrazeno vytvořením modulové koncepce pro jednooborové navazující studium. Vedle editorského modulu byl vytvořen a následně i realizován i modul filologický. |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
| Projekt Inovace filologických studijních oborů, který je realizován s podporou ESF a MŠMT, r. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0291. | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2011 |  | --- | Finanční prostředky budou čerpány na mzdové náklady a na inovaci studijních opor. |
|  | 2012 |  | --- | Finanční prostředky budou čerpány na mzdové náklady a na inovaci studijních opor. |
|  | 2013 |  | --- | Finanční prostředky budou čerpány na mzdové náklady a na inovaci studijních opor. |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem |  |  |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 442 | 442 |
|  | Osobní náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 151 | 210,3 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 198 | 135,0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 87 | 90,7 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 6 | 6,0 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 0 | 0 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 442 | 442 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje a jeho zdůvodnění | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) V souladu s žádostí o dotaci byli do projektu formou úvazků zapojeni: prof. PhDr. L. Machala, CSc. – úvazek 0,1; Mgr. D. Hradilová, Ph.D. – úvazek 0,1; Mgr. V. Polách, M.Phil. – úvazek 0,2; Mgr. L. Krausová-Pořízková – úvazek 0,4. Práce na projektu byly plánovány na období leden – prosinec 2010 a v daném období byly i realizovány. Čerpání finanční prostředků však bylo možné až od března 2010, a proto byly v prosinci 2010 zapojeným pracovníkům vyplaceny odměny. | 210,3 |
| ##### 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr DPP metodik e-learningu: Mgr. Silvie Zdražilová-Prudká DPP externí vyučující předmětu Mediální studia: Mgr. Darina Škodová DPP externí vyučující předmětu Kulturní antropologie I: PhDr. Karel Podolský DPP externí vyučující předmětu Kulturní antropologie I.: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. DPČ externí vyučující předmětu Komunikační strategie: Mgr. Lucie Barbapostosová | 135,0 |
| ##### 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 90,7 |
| ##### 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) V souladu s žádostí o dotaci byly zakoupeny běžné kancelářské potřeby související s realizací grantového projektu. | 6,0 |

PŘÍLOHA  A

STUDIJNÍ PROGRAM EDITORSKÉHO MODULU

POVINNÉ DISCIPLÍNY

SPECIALIZAČNÍ MODUL EDITORSKÝ – kreditní limit: 30

| DISCIPLÍNA | KREDITY | HODINOVÁ DOTACE | ATEST. | SEMESTR/ROČNÍK | VYUČUJÍCÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časopisecká redakční práce | 3 | 1+0+0 | Zk | L1 | Mgr. Lenka Krausová-Pořízková |
| Časopisecká redakční práce | 1 | 0+0+2 | z | L1 | Mgr. Lenka Krausová-Pořízková |
| Nakladatelská redakční práce | 3 | 1+0+0 | Zk | Z1 | Mgr. Lenka Krausová-Pořízková |
| Nakladatelská redakční práce | 1 | 0+0+2 | z | Z1 | Mgr. Lenka Krausová-Pořízková |
| Komunikační strategie | 2 | 1+0+0 | Ko | Z1 | Mgr. Lucie Barbapostolosová |
| Komunikační strategie | 1 | 0+0+2 | z | Z1 | Mgr. Lucie Barbapostolosová |
| Mediální studia 1 | 2 | 0+0+2 |  | Z1 | Mgr. Vladimír Polách, M.Phil. |
| Mediální studia 2 | 2 | 0+0+2 | Ko | L1 |  |
| Komunikační kompetence a rétorické dovednosti | 2 | 0+0+2 | z | Z/L | Mgr. Petra Vávrová |
| Základy typografie a počítačové sazby 1 | 2 | 0+0+2 | z | Z1 | Mgr. Dvořák |
| Základy typografie a počítačové sazby 2 | 2 | 0+0+2 | z | L1 | Mgr. Dvořák |
| Základy typografie a počítačové sazby 3 | 2 | 0+0+2 | Ko | Z2 | Mgr. Dvořák |
| Kulturní antropologie 1 | 2 | 0+0+2 | z | Z1 | Mgr. D. Škodová, PhDr. K. Podolský, Mgr. M. Fafejta, Ph.D. |
| Kulturní antropologie 2 | 2 | 0+0+2 | z | L1 | Mgr. D. Škodová, PhDr. K. Podolský, Mgr. M. Fafejta, Ph.D. |
| Kulturní antropologie 3 | 3 | 0+0+2 | Zk | Z2 | Mgr. D. Škodová, PhDr. K. Podolský, Mgr. M. Fafejta, Ph.D. |
|  | 30 | 27 | 3Zk/3K |  |  |

PŘÍLOHA B

ANOTACE NOVÝCH STUDIJNÍCH DISCIPLÍN

PŘÍLOHA B1

ANOTACE PŘEDMĚTU KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Mgr. Lucie Barbapostolosová

Charakteristika disciplíny:

Základy teorie komunikace budou aplikovány do praxe. V průběhu semestru se studenti postupně seznámí s nejdůležitějšími pojmy, které jsou podstatné pro jejich budoucí existenci v relevantním pracovním a společenském prostředí. Termíny setkání: 22. října, 26. listopadu, první termín zkoušky 3. prosince, druhý a případně opravný 10. prosince.

Poznámka:

Předmět je přiřazen k Editorskému modulu. Je vyučován distanční formou.

Hlavní témata:

- zvládání úspěšné verbální a neverbální složky komunikace, efektivní dešifrování komunikačního jednání partnerů v komunikaci,

- asertivita, vyjednávání, zvládání stresu,

- etiketa na našem území a v interkulturním přesahu,

- komunikace na (inter)mediální úrovni.

Podoba vyučování:

Distanční, se třemi skupinovými setkáními v průběhu semestru. Semináře budou pojaty v praktickém duchu, s využitím možností multimediálních učeben a audiovizuální techniky. Disciplína bude uzavřena písemným testem a ústním pohovorem s vyučující.

Požadavky na studenty:

Vzhledem k malému počtu realizovaných osobních setkání v průběhu semestru je vyžadována absolutní docházka! Dále pak aktivní přístup studentů při práci tváří v tvář i při spolupráci distanční.

Studenti dostanou z každého osobního setkání několik domácích úkolů k vypracování,  a to v rozsahu od dvou do pěti položek. Může se jednat o domácí projekt, úvahu, zadání nejrůznějšího dohledávání dat, vypracování úkolů dle návodu ve studijní podpoře (skriptech k disciplíně) a podobně. Tyto úkoly pošlou všichni studenti ve stanoveném termínu vyučující přes systém UNIFOR, konzultovat lze nezávisle na Uniforu na emailu praesidium@email.cz, a to průběžně.

Literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, HOFFMANNOVÁ, Jana: Jazyk, média, politika. Praha 2003.

DE VITO, Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Praha 2001.

ENCYKLOPEDICKÝ slovník češtiny. Praha 2002.

HIRSCHOVÁ, Milada: Pragmatika v češtině. Olomouc 2006.

LAMSER, Václav: Komunikace a společnost. Praha 1969.

McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha 2007.

ŠPAČEK, Ladislav: Velká kniha etikety. Praha 2005.

VYBÍRAL, Zbyněk: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha 2003.

VYBÍRAL, Zbyněk: Psychologie lidské komunikace. Praha 2000.

Další doporučené tituly:

HOŠKOVÁ, L. – LAKATOŠOVÁ, J.: Komunikace. Olomouc 1994.

KOŘENSKÝ, J. – HOFFMANNOVÁ, J. – JAKLOVÁ, A. – MÜLLEROVÁ, O.: Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice 1987.

McLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno 2000.

METODY a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník textů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava 2005.

RÝZNAR, Ladislav: 25 tváří Evropy aneb Prostředí, zvyklosti a etiketa zemí Evropské unie. Brno 2005.

VYKOPALOVÁ, H. : Komunikace jako součást profese. Zlín 2005.

PŘÍLOHA B2

ANOTACE PŘEDMĚTU NAKLADATELSKÁ REDAKČNÍ PRÁCE

Mgr. Lenka Krausová-Pořízková

Přednáška:

- realizováno jako cyklus přednášek odborníků z praxe – blokově – 6 přednášek x 2 hodiny (široké spektrum témat - vlastní redakce, distribuce, marketing, překladová literatura atd.)

Semináře – distanční výuka

Úvodní tutoriál + 3 tematické a hodnotící tutoriály; studenti během semestru zpracovávají 3 samostané úkoly

Úkol 1 	–    příprava textu začínajícího autora k vydání (Kordek: Tyronova věc)

- stylistická úprava

- návrhy k přepracování

- úprava pásma vypravěče a pásma postav

- gramatická korektura

Úkol 2 	–    příprava výboru korespondence

- výběr listů

- vytvoření komentáře, kritického aparátu a poznámek

Úkol 3	 –   návrh marketingové strategie konkrétního textu, vč. idey vizuální podoby       knihy

Témata tutoriálů – kromě kontroly domácí práce

- Úvodní hodina, zadání práce

- Autorské právo, licenční smlouva – příklady neetického jednání, možnosti obcházení zákona

- Grantové prostředky – žádost o dotace

- Textologické zásahy do textu – praktická cvičení

Atestace – ústní zkouška

1. část: zkouška ze zadané literatury a z přednášek hostů – dle vylosované otázky

2. část: prezentace zpracovaného téma (seznam témat k dispozici v úvodu semestru)

PŘÍLOHA B3

ANOTACE PŘEDMĚTU MEDIÁLNÍ STUDIA I

Mgr. Vladimír P. Polách, M.Phil.

Anotace předmětu

Seminář je zaměřen především na teoretické koncepty a otázky spojené se studiem a zkoumáním médií.

Studium bude probíhat částečně distančně za využití studijního prostředí Unifor, částečně seminárně (blokově, 2 semináře každých 14 dní, případně setkání dle potřeby). Práce na seminářích/setkáních bude postavena na skupinové práci studentů s předloženými texty a studiemi.

Tematická posloupnost semináře:

- základní znalosti o fungování žurnalistiky, terminologii, metodice popisu – samostudium, resp. distanční výuka

- způsoby uvažování o médiích, metodologie mediálních studií, rozdílné přístupy ke zkoumání médií; vztah k žurnalistice

- média a tradice – média jako bořitel tradic/média jako nástroj konzervatismu

- vztah média a publika, vzájemné vztahy, vzájemný vliv; vývoj názorů na danou problematiku

- teorie mediálních systémů; současné mediální prostředí u nás a ve světě, otázka veřejnoprávních médií

Požadavky k zápočtu

Průběžné včasné plnění úkolů souvisejících s distanční výukou. Příprava jednoho z témat.

Bez neodůvodněné absence

Zápočtový test.

Základní literatura

Burton, G. - Jirák, J.: Úvod do studia médií. 2001.

Jirák, J. - Köpplová, B.: Média a společnost. 2003.

Jirák, J. - Köpplová, B.: Masová média. 2009.

Hallin, Daniel C. – Mancini, P.: Systémy médií v postmoderním světě. Praha 2008.

Hvížďala, K.: Jak myslet média. 2005.

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. 20094.

Mc Nair, B.: Sociologie žurnalistiky, Praha 2004.

Prokop, Dieter: Boj o média. Praha 2005.

Ramonet, I.: Tyranie médií. Praha 2003.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. 2004.

Thompson, J. B.: Média a modernita, Praha 2004.

Další doporučená literatura:

Bagdikian, B.: The New Media Monopoly, 2004.

Benda, Josef: Vlastnictví periodického tisku v České republice

PŘÍLOHA C

MODULOVÁ KONCEPCE NAVAZUJÍCÍHO JEDNOOBOROVÉHO STUDIA ČESKÉ FILOLOGIE

Navazující magisterské jednooborové studium České filologie je organizováno modulární formou, která umožňuje posluchačům přizpůsobit podobu studia rozdílnému profesnímu zaměření. Všichni studenti tak absolvují tzv. společný základ, který zahrnuje menší část povinných předmětů, větší část je pak realizována v tzv. specializačních modulech. Posluchači mohou volit mezi modulem filologickým a modulem editorským.

Charakteristika modulu filologického: výuka je orientována jak na problematiku jazykovědnou, tak na literárněvědnou. Důraz je kladen na prohloubení znalostí o teoretických koncepcích gramatiky, na slavistickou průpravu  a na prohloubení znalostí starší a také současné české literatury.

Charakteristika modulu editorského: skladba vyučovaných předmětů je koncipována tak, aby absolvent byl co nejúplněji připraven pro uplatnění ve sdělovacích prostředcích. Akcentovány jsou jak disciplíny teoretické, vedoucí k vybudování širokého mediálně-kulturálního povědomí, tak praktické, spočívající ve zvládnutí moderních informačních technologií. Ke specializovanému, popř. mezioborovému poznání je zaměřena nabídka volitelných seminářů.

MAGISTERSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ ČESKÉ FILOLOGIE

Celkem kreditů: 120

A90 + B20 + C10

A	POVINNÉ DISCIPLÍNY

SPOLEČNÝ ZÁKLAD – kreditní limit: 40

| Odborná praxe | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Literární kritika | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Literární kritika | 1 | 0+0+2 | z |
| Morfologická teorie | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Morfologická teorie | 1 | 0+0+2 | z |
| Starší česká literatura 1 | 1 | 1+0+0 |  |
| Starší česká literatura 2 | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Teorie textu a stylistika | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Teorie textu a stylistika | 1 | 0+0+2 | z |
| Pragmatika | 2 | 1+0+0 | Ko |
| Pragmatika | 1 | 0+0+2 | z |
| Intermedialita | 2 | 0+0+2 | z |
| Dějiny a teorie spisovného jazyka | 2 | 1+0+0 | Ko |
| Dějiny a teorie spisovného jazyka | 1 | 0+0+2 | z |
| Syntax | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Syntax | 1 | 0+0+2 | z |
| Současná česká literatura | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Současná česká literatura 1 | 1 | 0+0+2 | z |
|  | 40 |  |  |

A	POVINNÉ DISCIPLÍNY

SPECIALIZAČNÍ MODUL FILOLOGICKÝ - kreditní limit: 30

| Synchronní slavistika 1 | 1 | 1+0+0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Synchronní slavistika 1 | 1 | 0+0+2 | z |
| Synchronní slavistika 2 | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Synchronní slavistika 2 | 1 | 0+0+2 | z |
| Jazyk a filozofie | 2 | 1+0+0 | Ko |
| Jazyk a filozofie | 1 | 0+0+2 | z |
| Obecná lingvistika 1 | 2 | 1+1+0 | z |
| Obecná lingvistika 2 | 4 | 1+0+1 | Zk |
| Interpretace literárněvědného textu | 3 | 0+0+2 | Ko |
| Starší česká literatura | 1 | 0+0+2 | z |
| Starší česká literatura | 1 | 0+0+2 | z |
| Současná česká literatura 2 | 1 | 0+0+2 | z |
| Metody lingvistiky 1 | 2 | 0+0+2 | z |
| Metody lingvistiky 2 | 4 | 0+0+2 | Zk |
| Prezentace vědecké práce a jejích výsledků | 3 | 0+0+2 | Ko |
|  | 30 | 27 | 3Zk/3K |

A	POVINNÉ DISCIPLÍNY

SPECIALIZAČNÍ MODUL EDITORSKÝ – kreditní limit: 30

| Časopisecká redakční práce | 3 | 1+0+0 | Zk |
| --- | --- | --- | --- |
| Časopisecká redakční práce | 1 | 0+0+2 | z |
| Nakladatelská redakční práce | 3 | 1+0+0 | Zk |
| Nakladatelská redakční práce | 1 | 0+0+2 | z |
| Komunikační strategie | 2 | 1+0+0 | Ko |
| Komunikační strategie | 1 | 0+0+2 | z |
| Mediální studia 1 | 2 | 0+0+2 |  |
| Mediální studia 2 | 2 | 0+0+2 | Ko |
| Mediální vystupování (praktická rétorika) | 2 | 0+0+2 | z |
| Základy typografie a počítačové sazby 1 | 2 | 0+0+2 | z |
| Základy typografie a počítačové sazby 2 | 2 | 0+0+2 | z |
| Základy typografie a počítačové sazby 3 | 2 | 0+0+2 | Ko |
| Kulturní antropologie 1 | 2 | 0+0+2 | z |
| Kulturní antropologie 2 | 2 | 0+0+2 | z |
| Kulturní antropologie 3 | 3 | 0+0+2 | Zk |
|  | 30 | 27 | 3Zk/3K |

A	POVINNÉ DISCIPLÍNY

PŘEDMĚTY SOUVISEJÍCÍ S VYPRACOVÁNÍM DP – kreditní limit: 20

| Diplomový seminář 1 | 10 | 0+0+0 | z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diplomový seminář 2 | 10 | 0+0+0 | z |  |
| Obhajoba DP | 0 | 0+0+0 | ODP |  |

B	VOLITELNÉ DISCIPLÍNY – kreditní limit: 20

C	DOPLŇUJÍCÍ DISCIPLÍNY – kreditní limit: 10

PŘÍLOHA D

EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Jedním z cílů rozvojového projektu Editorský modul jednooborového navazujícího studia české filologie bylo ověřit možnosti bezkontaktní výuky u filologických oborů. Do studijního plánu editorského modulu byly zařazeny tři disciplíny, jejichž výuka byla realizována distanční formou; jednalo se o předměty Nakladatelská redakční práce, Komunikační strategie a Mediální studia.

K úspěšné realizaci bezkontantní výuky směřovaly v rámci projektu následující výstupy a opatření.

1.  V květnu 2010 proběhla schůzka realizačního týmu, na níž metodička e-learningu seznámila členy týmu, zejména vyučující a tvůrce studijních opor, s podmínkami, které musí být pro bezkontantní výuku vytvořeny. Jednalo se především o volbu e-learningového systému (LMS UNIFOR, MOODLE a COURSEWARE) a o obsahové i formální náležitosti připravovaných studijních opor. Po zvážení všech aspektů ekonomických i funkčních byl zvolen systém LMS UNIFOR, který je již využíván v distančních kurzech organizovaných Institutem celoživotního vzdělávání při FF UP. (Možno doložit zápis ze schůzky.)

2. V období květen – srpen autoři vytvořili pro uvedené disciplíny elektronické studijní opory, přičemž postup individuálně konzultovali s metodičkou e-learningu.

3. V září 2010 proběhly dva workshopy, na nichž byli nejdříve vyučující a poté studenti zaškoleni do manipulace se systémem LMS UNIFOR. Studentům byly zřízeny individuální přistupy do systému a během workshopu jim byla předána přístupová hesla. (Možno doložit prezenční listinou)

4. V zimním semestru 2010 proběhla pilotní fáze výuky uvedených disciplín distanční formou. V posledním týdnu semestru byly studentům prostřednictvím systému UNIFOR distribuovány evaluační dotazníky (dotazník viz příloha). Evaluací se zúčastnili všichni studenti zapsaní do jednotlivých disciplín, ke každému předmětu se tak vyjadřovalo cca 30 respondentů.

Nové disciplíny a bezkontaktní forma výuky byly hodnoceny následovně.

- Velmi pozitivně (cca 80% studentů hodnotilo známkou 1) byl posuzován přínos nových disciplín pro budoucí studium a možnost uplatnění na trhu práce.

- Velmi pozitivně (cca 70% studentů hodnotilo známkou 1) byla posuzována celková organizační připravenost bezkontaktní výuky.

- Neutrálně (cca 75% studentů hodnotilo známkami 2 a 3) byly posuzovány možnosti systému UNIFOR a možnost komunikace s vyučujícími prostřednictvím tohoto systému; respondenti často poukazovali na možnosti a průběh komunikace srovnatelné s e-mailem a komunikací prostřednictvím sociálních sítí.

- Negativně (cca 80% studentů hodnotilo známkou 4) byla posuzována vhodnost distanční výuky pro uvedené filologické disciplíny; respondenti postrádali přímý kontankt nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty, chyběla jim okamžitá reakce na jejich výkon a možnost bezprostřední diskuse.

Vyučující při evaluační schůzce hodnotili výuku podobně jako studenti; bezkontaktní výuku zcela neodmítli, považují ji však za krajní řešení v případě, kdy běžná forma výuky není z organizačních či jiných důvodů možná.

Modulová koncepce jednooborového studia byla studenty hodnocena jako výborná, o čemž svědčí i nárůst zájmu o jednooborové navazující studium.

V Olomouci 28. 12. 2010			Zpracovala: Mgr. D. Hradilová, Ph.D.

PŘÍLOHA E

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Zpráva o realizaci projektu Editorský modul RP 2010 7C

V souladu s harmonogramem RP byly realizovány tyto cíle s následujícími výstupy.

1.   Byl vytvořen studijní plán editorského modulu, do něhož byly zařazeny nové disciplíny tak, aby profil absolventa lépe vyhovoval požadavkům praxe.

- Byly vytvořeny pracovní týmy vyučujících pro disciplíny editorského modulu a pro tvorbu e-learningových studijních opor.

- Byly vytvořeny sylaby nově vytvořených disciplín: Komunikační strategie, Rétorické dovednosti a komunikační kompetence, Mediální studia, Nakladatelská redakční práce.

- V průběhu prací bylo zjištěno, že změny související se zavedením editorského modulu nevyžadují novou akreditaci studijního oboru. Jednooborové magisterské studium české filologie bylo celkově inovováno a byla vytvořena koncepce umožňující studentům specializaci formou volby modulu editorského a filologického. Nová koncepce byla zapracována do studijních plánů boh. studijních oborů a byla připravena její realizace od září 2010.

- V souvislosti s plánovaným ověřením možností distanční výuky filologických oborů byla realizována dvě setkání s metodičkou e-learningu; cílem prvního setkání byl obecný nástin možností e-learningu a požadavků kladených na e-learningové studijní opory; druhé pracovní schůzky se zúčastnili autoři studijních opor.

- V červnu 2010 proběhlo přijímací řízení do navazujícího studijního oboru Jednooborová česká filologie.

- V součinnosti s metodičkou e-learningu bylo naplánován workshop pro studenty editorského modulu (září 2010), během kterého budou seznámeni s možnostmi e-learningového systému Unifor.

- Čerpání finančních prostředků je realizováno na základě uzavřených pracovních dohod (DDP a DPČ), resp. změny pracovních smluv (úvazky).

V Olomouci 25. 6. 2010		Zpracovala: Mgr. D. Hradilová, Ph.D.

PŘÍLOHA F

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ

Pokračování aktivit započatých rozvojovým projektem Editorský modul jednooborového navazujícího studia české filologie s důrazem na bezkontaktní formy výuky bude pro příští období zajištěno následujícím způsobem.

  - Vzhledem k zájmu posluchačů o studium v editorském modulu bude zachován studijní program modulu a nebude se měnit jeho předmětová skladba.

  - S ohledem na evaluace po pilotním testování bude omezen rozsah bezkontaktní výuky. Zachována bude u disciplíny Časopisecká redakční práce.

  - Z hlediska finančního zajištění budou navazující aktivity částečně hrazeny z prostředků katedry bohemistiky, částečně z grantového projektu Inovace filologických studijních oborů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0291, který je financován rozpočtem ČR a ESF. Finanční prostředky z tohoto projektu budou čerpány na odměny vyučujících a na náklady související s inovací studijních opor a s jejich vydáním.

V Olomouci 28. 12. 2010			Zpracovala: Mgr. D. Hradilová, Ph.D.

PŘÍLOHA G

RECENZNÍ POSUDKY E-LEARNINGOVÝCH STUDIJNÍCH OPOR

G1

# Metodický Posudek studijního textu pro distanční vzdělávání

Název textu: Komunikační strategie

Autor studijního textu: Lucie Barbapostolosová

Recenzent: Silvie Zdražilová

1. Pro jaký účel je posuzovaný text určen a jakou problematiku rozebírá z hlediska odborného? Popište strukturu textu:

Text je určen pro studenty Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci účastnící se Editorského modulu. Dělí se do kapitol, které se věnují mj. teorii komunikace, funkcím komunikace, neverbální a verbální komunikaci, poruchám v komunikaci, veřejnému projevu, komunikaci v masmédiích či etiketě spojené s komunikací.

2. Jaké prvky distanční studijní opory obsahuje (korespondenční úlohy, kontrolní otázky, autokorektivní otázky, průvodce studiem apod.) a je jejich rozsah dostatečný?

Text autorka vhodně doplnila těmito distančními prvky:

- distančními ikonami

- studijními cíli a průvodcem studiem včetně času potřebného na prostudování příslušné kapitoly

- příklady a rozšiřujícím textem

- různými typy úkolů – otázky k zamyšlení, písemné úkoly, testy

Jejich rozsah odpovídá povaze probírané látky, autorka jednotlivé prvky zvolila adekvátně.

3. Jaké zdroje aktivizace studujícího autor textu používá? Dokáže studenty dostatečně motivovat a dát jim prostor a inspiraci k samostatné práci? Dokáže se studenty navázat dialog, který jim nahrazuje prezenční kontakt?

Předložená studijní opora dostatečně nahrazuje přímý kontakt studenta s lektorem. Především úkoly různého typu jsou nedílnou součástí výuky celého předmětu a autorka čtenáře dobře informuje, za jakým účelem je úkol do textu zařazen (využití při dalším samostudiu, využití při prezenční části výuky, příprava ke zkoušce atd.).

4. Pokuste se zhodnotit celkovou úroveň opory z hlediska odborného a zejména metodického. Je text vhodný pro distanční, resp. kombinované vzdělávání?

Text je pro využití v kombinované formě studia vhodný, po odborné stránce odpovídá rozsahu předmětu daného v anotaci, po metodické stránce splňuje nároky kladené na distanční oporu.

5. Jasně a jednoznačně vyjádřete své stanovisko k zařazení/nezařazení studijního textu do studia:

Doporučuji text Lucie Barbapostolosové s názvem Komunikační strategie k využití v kombinované formě studia Editorského modulu.

Olomouci dne 14. prosince 2010

#### Podpis recenzenta:

Pracovní zařazení recenzenta: metodik distančního vzdělávání

PŘÍLOHA G2

# Metodický Posudek studijního textu pro distanční vzdělávání

Název textu: Mediální studia

Autor studijního textu: Vladimír Polách

Recenzent: Silvie Zdražilová

1. Pro jaký účel je posuzovaný text určen a jakou problematiku rozebírá z hlediska odborného? Popište strukturu textu:

Text je určen pro studenty Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci účastnící se Editorského modulu. Věnuje se úvodu do problematiky mediálních studií, médií a masmédií, prezentaci reality a výzkumu médií.

2. Jaké prvky distanční studijní opory obsahuje (korespondenční úlohy, kontrolní otázky, autokorektivní otázky, průvodce studiem apod.) a je jejich rozsah dostatečný?

Autor v předloženém textu adekvátně pracuje s těmito distančními prvky:

- distanční ikony

- cíle jednotlivých kapitol

- otázky a úkoly

- shrnutí

- klíčová slova

- rozdělení literatury na povinnou a doporučenou

Prvky a jejich využití odpovídá obsahu a využití studijního textu.

3. Jaké zdroje aktivizace studujícího autor textu používá. Dokáže studenty dostatečně motivovat a dát jim prostor a inspiraci k samostatné práci? Dokáže se studenty navázat dialog, který jim nahrazuje prezenční kontakt?

Autor probíraná témata aplikuje na oblast sdělovacích prostředků, tedy na pole současného nebo budoucího uplatnění studentů Editorského modulu. V příkladech i v úkolech pracuje s reálnými postavami a situacemi českého veřejného života, což vzbudí ve studentech zájem.

5. Pokuste se zhodnotit celkovou úroveň opory z hlediska odborného a zejména metodického. Je text vhodný pro distanční, resp. kombinované vzdělávání?

Text je pro využití v kombinované formě studia vhodný, po odborné stránce odpovídá rozsahu předmětu daného v anotaci, po metodické stránce splňuje nároky kladené na distanční oporu.

7. Jasně a jednoznačně vyjádřete své stanovisko k zařazení/nezařazení studijního textu do studia:

Doporučuji text Vladimíra Polácha s názvem Mediální studia k využití v kombinované formě studia Editorského modulu.

#### V Olomouci  dne 27. prosince 2010

#### Podpis recenzenta:

Pracovní zařazení recenzenta: metodik distančního vzdělávání

PŘÍLOHA G3

# Metodický Posudek studijního textu pro distanční vzdělávání

Název textu: Nakladatelská redakční práce

Autor studijního textu: Lenka Pořízková

Recenzent: Silvie Zdražilová

1. Pro jaký účel je posuzovaný text určen a jakou problematiku rozebírá z hlediska odborného? Popište strukturu textu:

Text je určen pro studenty Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci účastnící se Editorského modulu. Dělí se do 5 kapitol, které se věnují mj. knižnímu trhu, legislativě spojené s knihami, redakční, výrobní či distribuční fázi výroby a prodeje knih.

2. Jaké prvky distanční studijní opory obsahuje (korespondenční úlohy, kontrolní otázky, autokorektivní otázky, průvodce studiem apod.) a je jejich rozsah dostatečný?

Autorka čtenáře po textu provádí pomocí těchto distančních prvků:

- distančními ikonami

- průvodcem studiem včetně času potřebného na prostudování příslušného úkolu

- příklady a odkazy na webové stránky

- různými typy úkolů – otázky k zamyšlení, písemné úkoly, dohledávání z externích zdrojů, tvůrčí praktické cvičení

Jejich rozsah odpovídá povaze probírané látky, autorka jednotlivé prvky zvolila adekvátně.

3. Jaké zdroje aktivizace studujícího autor textu používá? Dokáže studenty dostatečně motivovat a dát jim prostor a inspiraci k samostatné práci? Dokáže se studenty navázat dialog, který jim nahrazuje prezenční kontakt?

Předložená studijní opora dostatečně nahrazuje přímý kontakt studenta s lektorem. Autorka propojuje text s externími zdroji informací, na které často odkazuje především rámci úkolů. Příklady dokážou čtenáře zaujmout díky přiblížení praktického života v nakladatelstvích. Autorka přistoupila tvůrčím způsobem především k distančním ikonám, z nichž některé byly vytvořeny přímo pro tuto publikaci.

4. Pokuste se zhodnotit celkovou úroveň opory z hlediska odborného a zejména metodického. Je text vhodný pro distanční, resp. kombinované vzdělávání?

Text je pro využití v kombinované formě studia vhodný, po odborné stránce odpovídá rozsahu předmětu daného v anotaci, po metodické stránce splňuje nároky kladené na distanční oporu.

5. Jasně a jednoznačně vyjádřete své stanovisko k zařazení/nezařazení studijního textu do studia:

Doporučuji text Lenky Pořízkové s názvem Nakladatelská redakční práce k využití v kombinované formě studia Editorského modulu.

#### V Olomouci dne 14. prosince 2010

#### Podpis recenzenta:

Pracovní zařazení recenzenta: metodik distančního vzdělávání